## resource planner
[8 empty] | TOTAL PROJECT HRS | [9 empty] | AUG | [10 empty] | SEP | [10 empty] | OCT | [10 empty] | NOV | [10 empty] | DEC | [9 empty] | JAN | [9 empty] | FEB | [9 empty] | MAR | [9 empty] | APR | [9 empty] | MAY | [9 empty] | JUN
Status | Client | Project | Start | End | Prob | Value | Hrs | PM | TPM | IA | DS | COPY | UPLD | DPDEV | SPDEV | SUP | EXT | PM | AM | TPM | IA | DS | COPY | UPLD | DPDEV | SPDEV | SUP | EXT | PM | AM | TPM | IA | DS | COPY | UPLD | DPDEV | SPDEV | SUP | EXT | PM | AM | TPM | IA | DS | COPY | UPLD | DPDEV | SPDEV | SUP | EXT | PM | AM | TPM | IA | DS | COPY | UPLD | DPDEV | SPDEV | SUP | EXT | PM | TPM | IA | DS | COPY | UPLD | DPDEV | SPDEV | SUP | EXT | PM | TPM | IA | DS | COPY | UPLD | DPDEV | SPDEV | SUP | EXT | PM | TPM | IA | DS | COPY | UPLD | DPDEV | SPDEV | SUP | EXT | PM | TPM | IA | DS | COPY | UPLD | DPDEV | SPDEV | SUP | EXT | PM | TPM | IA | DS | COPY | UPLD | DPDEV | SPDEV | SUP | EXT | PM | TPM | IA | DS | COPY | UPLD | DPDEV | SPDEV | SUP | EXT | PM | TPM | IA | DS | COPY | UPLD | DPDEV | SPDEV | SUP | EXT
Won | Cordis | SMARTTouch site | 2012-11-01 | 2013-04-01 | 1 | 18860 | 285 | 57 | 5.163 | 60 | 60 | 0 | 20 | 60 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8841 | 10.3261 | 1.721 | 30.9783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6.8841 | 1.721 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Not won | Energy | Powerhouse Phase 2 | 2012-12-01 | 2013-11-01 | 0.7 | 13432 | 146 | 36.5 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3182 | 0 | 1.6364 | 1.6364 | 0 | 1.6364 | 0 | 4.6364 | 0.36364 | 0 | 3.3182 | 0 | 1.6364 | 1.6364 | 0 | 1.6364 | 0 | 4.6364 | 0.36364 | 0 | 3.3182 | 0 | 1.6364 | 1.6364 | 0 | 1.6364 | 0 | 4.6364 | 0.36364 | 0 | 3.3182 | 0 | 1.6364 | 1.6364 | 0 | 1.6364 | 0 | 4.6364 | 0.36364 | 0 | 3.3182 | 0 | 1.6364 | 1.6364 | 0 | 1.6364 | 0 | 4.6364 | 0.36364 | 0 | 3.3182 | 0 | 1.6364 | 1.6364 | 0 | 1.6364 | 0 | 4.6364 | 0.36364 | 0
Won | ASP | ASP SSG website IA & Design | 2012-11-15 | 2013-01-15 | 1 | 16376 | 178 | 38 | 0 | 55 | 34 | 0 | 10 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 | 34 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Won | NH | NH CRM | 2012-10-01 | 2013-02-01 | 1 | 154008 | 1674 | 509 | 205.4348 | 285.8696 | 267.9348 | 0 | 0 | 20.6522 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 48 | 54 | 72 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 45 | 89 | 81 | 99 | 80 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 100 | 45 | 51.087 | 75.3478 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 148.1304 | 45 | 51 | 40 | 60 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 100 | 0 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Not won | RSSB | Opsweb improvements | 2013-04-01 | 2013-06-01 | 0.8 | 16000 | 173.913 | 30 | 10 | 22 | 20 | 0 | 12 | 0 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 17 | 15 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Not won | RSSB | Opsweb re-platform fund | 2013-03-01 | 2013-05-01 | 0.7 | 30000 | 326.087 | 50 | 20 | 20 | 16 | 0 | 30 |  | 80 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 | 20 | 5 | 5 | 6 | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Won | Lewisham | Lewisham intranet | 2012-10-01 | 2013-04-01 | 1 | 70012 | 761 | 190 | 19.0217 | 114.1304 | 114.1304 | 0 | 35.6658 | 0 | 249.6603 | 38.0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 38 | 9 | 80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 0 | 15 | 25 | 4 | 24 | 80 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 80 | 20 | 0 | 20 | 4 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 80 | 30 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Won | Ethicon | Better World Walk | 2012-12-01 | 2013-03-01 | 1 | 58696 | 638 | 156 | 10 | 30 | 130 | 0 | 43 | 260 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2.5 | 5 | 40 | 0 | 43 | 160 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Won | Ethicon | BWW animation | 2013-01-01 | 2013-03-01 | 1 | 15640 | 170 | 46 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Not won | VisionCare | Vision Care Gap analysis | 2013-03-01 | 2013-05-01 | 0.8 | 37720 | 410 | 80 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 240 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 120 | 0 | 5 | 0 | 40 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 120 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Not won | OCD | OCD EMEA intranet | 2013-03-01 | 2013-07-01 | 0.6 | 80040 | 870 | 190 | 30 | 120 | 100 | 0 | 0 | 0 | 380 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 7.5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 47.5 | 7.5 | 15 | 65 | 0 | 0 | 0 | 95 | 5 | 0 | 47.5 | 7.5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 180 | 29 | 0 | 47.5 | 7.5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 180 | 29 | 0
Not won | VisionCare | Learning Journey metrics | 2012-12-01 | 2013-03-01 | 0.7 | 19964 | 217 | 60 | 5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 102 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2.5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 30 | 2.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 67 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Not won | DePuy | DePuy intranet changes | 2013-02-01 | 2013-05-01 | 0.7 | 14996 | 163 | 40 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3333 | 1.6667 | 3.3333 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 3.3333 | 0 | 13.3333 | 1.6667 | 3.3333 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 3.3333 | 0 | 13.3333 | 1.6667 | 3.3333 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 29.3333 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Won | ASP | 213B_ASP_US_Website | 2012-08-16 | 2012-12-01 | 1 | 45356 | 493 | 120 | 65 | 65 | 71 | 0 | 0 | 155 | 0 | 17 | 0 | 12 | 20 | 20 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 35 | 25 | 30 | 45 | 0 | 0 | 55 | 7 | 0 | 0 | 16 | 35 | 15 | 15 | 60 | 0 | 0 | 55 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Won | McNeil | Splenda Nadia updates | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 1 | 4692 | 51 | 10 |  |  |  |  | 10 | 30 | [67 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 | 30
Won | Mars | Brand portals | 2012-12-01 | 2013-04-01 | 1 | 68816 | 748 | 140 | 25 | 236 | 180 | 0 | 26 | 0 | 20 | 20 | 100 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 66 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 | 5 | 30 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Lewisham College | Hot Spot (for intranet | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 0.6 | 6000 | 60 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | [74 empty] | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
| Novartis | Phase 2 - IA and design | 2013-02-01 | 2013-04-01 | 0.8 | 30000 | 300 | 50 | 10 | 130 | 100 |  |  |  | 10 | [66 empty] | 25 | 5 | 65 | 50 |  |  |  | 5 |  |  | 25 | 5 | 65 | 50 |  |  |  | 5
| Novartis | Phase 3 - content and build | 2013-04-01 | 2013-07-01 | 0.6 | 70000 | 700 | 140 | 20 | 100 | 40 |  | 140 |  | 140 | 120 | [85 empty] | 46.6667 | 6.6667 | 33.3333 | 13.3333 | 0 | 46.6667 | 0 | 46.6667 | 40 | 0 | 40 | 6.6667 | 33.3333 | 16.6667 | 0 | 46.6667 | 0 | 50 | 40 | 0 | 40 | 6.6667 | 33.3333 | 16.6667 | 0 | 46.6667 | 0 | 50 | 40 | 0
| Nuffield Health | Body Navigator | 2013-03-01 | 2013-05-01 | 0.6 | 25000 | 271.7391 | 40 | 40 | 40 | 30 |  | 10 |  |  |  | 110 | [74 empty] | 20 | 30 | 40 | 30 | [5 empty] | 20 | 20 | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 90
| Nuffield Health | Physio Network Expansion | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 0.9 | 15000 | 163.0435 | 30 | 30 | 20 |  |  | 10 |  |  |  | 73 | [64 empty] | 30 | 30 | 20 |  |  | 10 |  |  |  | 73
| Nuffield Health | 30 Hospital Microsites | 2013-03-01 | 2013-05-01 | 0.8 | 40000 | 434.7826 | 80 | 80 |  |  |  | 20 |  |  |  | 240 | [74 empty] | 40 | 40 | [7 empty] | 80 | 40 | 40 |  |  |  | 20 |  |  |  | 180
| Nuffield Health | Consultant Microsites - 200 in 2013 | 2013-02-01 | 2013-05-01 | 0.7 | 150000 | 1630.4348 | 160 | 140 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  | 1270 | [64 empty] | 80 | 60 | 15 | 10 | [5 empty] | 270 | 40 | 40 | 5 | 10 | [5 empty] | 500 | 40 | 40 | [7 empty] | 500
| Mars | GrowthLab Intranet | 2013-02-01 | 2013-05-01 | 0.6 | 50000 | 500 | 100 | 20 | 140 | 100 |  | 20 |  | 20 |  | 100 | [64 empty] | 35 | 10 | 80 | 60 |  |  |  | 10 |  | 50 | 35 | 10 | 60 | 30 |  |  |  | 10 |  | 50 | 30 | 40 | 10 |  |  | 20
| Nuffield Health | Glossary Module | 2013-02-01 | 2013-04-01 | 0.8 | 25000 | 271.7391 | 60 | 60 | 20 | 20 |  | 10 |  |  |  | 102 | [64 empty] | 30 | 30 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51 | 30 | 30 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51
Leave |  | Leave (inc public, annual, paternity, other) | [15 empty] | 7.5 | 105 | 7.5 | 45 | 75 |  |  |  | 60 | 7.5 |  |  | 18.75 | [6 empty] | 37.5 |  |  | 38 | 38 | 37.5 | 15 | [5 empty] | 37.5 |  |  | 15 |  | 37.5 |  |  |  | 84 |  |  |  | 30 | 65 | 172 | 112 |  |  |  | 127 | 30 |  | 7.5 | 7.5 | 23 | 15 |  |  |  | 23 | 7.5 |  | 37.5 | 0 | 15 | 60 |  |  |  | 0 | 0 |  | 105 | 7.5 | 22.5 | 15 |  |  |  | 37.5 | 8 |  | 15 | 75 | 23 | 23 |  |  |  | 8 | 8 |  | 30 | 15 | 45 | 15 |  |  |  | 23 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 0
Maint. | MDD | TMEA Maintenance |  |  | 1 |  | 12 | [10 empty] | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0
Maint. | MDD | EMEA Zone Maintenance |  |  | 1 |  | 65 | [10 empty] | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0
Maint. | MDD | EES EMEA Maintenance |  |  | 1 |  | 24 | [10 empty] | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0
Maint. | NH | Nuffield WebSite maintenance |  |  | 1 |  | 90 | [10 empty] | 3 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 40 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 40 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 40 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 40 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 40 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 40 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 40 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 40 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 40 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 40
Maint. | ASP | ASP EMEA Maintenance |  |  | 1 |  | 64 | [10 empty] | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 15 | 0 | 19 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 19 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 19 | 0
Maint. | Ethicon | YBO Maintenance |  |  | 1 |  | 18 | [10 empty] | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
Maint. | McNeil | Splenacol maintenance |  |  | 1 |  | 24 | [10 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0
Maint. | B&L | B&L maintenance |  |  | 1 |  | 12 | [10 empty] | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
Maint. | MDD | EMEA Zone UKIRL Maintenance |  |  | 1 |  | 16 | [10 empty] | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
Maint. | VisionCare | Presbyopia maintenance |  |  | 1 |  | 24 | [10 empty] | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 4 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maint. | Ethicon | SoTM maintenance |  |  | 1 |  | 24 | [10 empty] | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0
Maint. | Cordis | Cordis Circle Maintenance |  |  | 1 |  | 18 | [10 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0
Maint. | RSSB | Opsweb maintenance |  |  | 1 |  | 30 | [10 empty] | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0
Maint. | Lifescan | LifeScan UK maintenance |  |  | 1 |  | 8 | [10 empty] | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maint. | RSSB | RRUKA maintenance |  |  | 0.8 |  | 8 | [74 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 3
|  | TOTAL | [15 empty] | 42.5 | 191 | 39.5 | 70 | 95 | 9 | 53 | 23 | 106 | 49.5 | 20 | 39 | 156.75 | 15 | 0 | 0 | 18 | 131 | 48 | 116.5 | 71 | 40 | 147 | 277 | 140.5 | 197 | 91 | 18 | 84 | 95 | 76 | 119.5 | 202 | 123.8841 | 275.3261 | 116.721 | 216.4783 | 220 | 18 | 60 | 198 | 86 | 82 | 140 | 112 | 131.087 | 247.3478 | 142 | 18 | 60 | 53 | 166 | 97 | 188.1304 | 159.8182 | 80 | 114.6364 | 130.6364 | 13 | 71.6364 | 123 | 146.6364 | 99.8636 | 140 | 471.1515 | 206.6667 | 345.9697 | 342.9697 | 13 | 172.6364 | 356 | 170.9697 | 144.697 | 544 | 530.0356 | 220.3877 | 332.4697 | 279.9697 | 13 | 109.6364 | 178 | 248.4697 | 160.697 | 791 | 369.8182 | 245.8333 | 128.303 | 147.303 | 13 | 193.303 | 158 | 295.6364 | 128.697 | 870 | 174.8182 | 49.1667 | 99.9697 | 48.303 | 13 | 101.303 | 38 | 339.6364 | 151.3636 | 50 | 129.8182 | 29.1667 | 49.9697 | 28.303 | 13 | 101.303 | 38 | 291.6364 | 136.3636 | 40
|  | BY TEAM | [15 empty] | 42.5 | 200 | 39.5 | 70 | 95 |  |  |  | 182 | 49.5 | 20 | 39 | 174.75 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | 295.5 | 71 | 40 | 147 | 295 | 140.5 | 197 | 91 |  |  |  | 255 | 119.5 | 202 | 123.8841 | 293.3261 | 116.721 | 216.4783 | 220 |  |  |  | 344 | 82 | 140 | 112 | 131.087 | 247.3478 | 142 |  |  |  | 279 | 97 | 188.1304 | 159.8182 | 80 | 114.6364 | 130.6364 |  |  |  | 341.2727 | 99.8636 | 140 | 471.1515 | 206.6667 | 345.9697 | 342.9697 |  |  |  | 699.6061 | 144.697 | 544 | 530.0356 | 220.3877 | 332.4697 | 279.9697 |  |  |  | 536.1061 | 160.697 | 791 | 369.8182 | 245.8333 | 128.303 | 147.303 |  |  |  | 646.9394 | 128.697 | 870 | 174.8182 | 49.1667 | 99.9697 | 48.303 |  |  |  | 478.9394 | 151.3636 | 50 | 129.8182 | 29.1667 | 49.9697 | 28.303 |  |  |  | 430.9394 | 136.3636 | 40
|  | AVAILABLE | [15 empty] | 73.3 | 307 | 73 | 150 | 183 |  |  |  | 312 | 39.75 |  | 126 | 448 | 126 | 263 | 273 |  |  |  | 546 | 68 |  | 243.7875 | 455.07 | 162.525 | 487.575 | 325.05 | 0 | 0 | 0 | 650.1 | 162.525 | 0 | 243.7875 | 455.07 | 162.525 | 487.575 | 325.05 | 0 | 0 | 0 | 650.1 | 162.525 | 0 | 861.3825 | 162.525 | 487.575 | 325.05 | 0 | 0 | 0 | 650.1 | 162.525 | 0 | 698.8575 | 162.525 | 487.575 | 325.05 | 0 | 0 | 0 | 487.575 | 162.525 | 0 | 485.408 | 151.69 | 455.07 | 303.38 | 0 | 0 | 0 | 455.07 | 151.69 | 0 | 485.408 | 151.69 | 455.07 | 303.38 | 0 | 0 | 0 | 455.07 | 151.69 | 0 | 485.408 | 151.69 | 455.07 | 303.38 | 0 | 0 | 0 | 455.07 | 151.69 | 0 | 485.408 | 151.69 | 455.07 | 303.38 | 0 | 0 | 0 | 455.07 | 151.69 | 0 | 485.408 | 151.69 | 455.07 | 303.38 | 0 | 0 | 0 | 455.07 | 151.69 | 0
|  | DIFFERENCE | [15 empty] | 30.8 | 107 | 33.5 | 80 | 88 | 0 | 0 | 0 | 130 | -9.75 |  | 87 | 273.25 | 111 | 263 | 273 | 0 | 0 | 0 | 250.5 | -3 |  | 96.7875 | 160.07 | 22.025 | 290.575 | 234.05 | 0 | 0 | 0 | 395.1 | 43.025 |  | 119.9034 | 161.7439 | 45.804 | 271.0967 | 105.05 | 0 | 0 | 0 | 306.1 | 80.525 |  | 749.3825 | 31.438 | 240.2272 | 183.05 | 0 | 0 | 0 | 371.1 | 65.525 |  | 539.0393 | 82.525 | 372.9386 | 194.4136 | 0 | 0 | 0 | 146.3023 | 62.6614 |  | 14.2565 | -54.9767 | 109.1003 | -39.5897 | 0 | 0 | 0 | -244.5361 | 6.993 |  | -44.6276 | -68.6977 | 122.6003 | 23.4103 | 0 | 0 | 0 | -81.0361 | -9.007 |  | 115.5898 | -94.1433 | 326.767 | 156.077 | 0 | 0 | 0 | -191.8694 | 22.993 |  | 310.5898 | 102.5233 | 355.1003 | 255.077 | 0 | 0 | 0 | -23.8694 | 0.32636 |  | 355.5898 | 122.5233 | 405.1003 | 275.077 | 0 | 0 | 0 | 24.1306 | 15.3264
|  | DIFFERENCE DAYS | [15 empty] | 4.1067 | 14.2667 | 4.4667 | 10.6667 | 11.7333 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | -1.3 |  | 11.6 | 36.4333 | 14.8 | 35.0667 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | -0.4 |  | 12.905 | 21.3427 | 2.9367 | 38.7433 | 31.2067 | 0 | 0 | 0 | 52.68 | 5.7367 |  | 15.9871 | 21.5659 | 6.1072 | 36.1462 | 14.0067 | 0 | 0 | 0 | 40.8133 | 10.7367 |  | 99.9177 | 4.1917 | 32.0303 | 24.4067 | 0 | 0 | 0 | 49.48 | 8.7367 |  | 71.8719 | 11.0033 | 49.7252 | 25.9218 | 0 | 0 | 0 | 19.507 | 8.3548 |  | 1.9009 | -7.3302 | 14.5467 | -5.2786 | 0 | 0 | 0 | -32.6048 | 0.9324 |  | -5.9503 | -9.1597 | 16.3467 | 3.1214 | 0 | 0 | 0 | -10.8048 | -1.2009 |  | 15.412 | -12.5524 | 43.5689 | 20.8103 | 0 | 0 | 0 | -25.5826 | 3.0657 |  | 41.412 | 13.6698 | 47.3467 | 34.0103 | 0 | 0 | 0 | -3.1826 | 0.043515 |  | 47.412 | 16.3364 | 54.0134 | 36.6769 | 0 | 0 | 0 | 3.2174 | 2.0435

## availability by team
| OCTOBER | [6 empty] | NOVEMBER | [6 empty] | DECEMBER | [5 empty] | JANUARY | [5 empty] | FEBRUARY | [5 empty] | MARCH | [5 empty] | APRIL | [5 empty] | MAY | [5 empty] | JUNE | [5 empty] | MARCH
| PM | AM | TPM | IA | DS | DEV | SUP | PM | AM | TPM | IA | DS | DEV | SUP | PM | TPM | IA | DS | DEV | SUP | PM | TPM | IA | DS | DEV | SUP | PM | TPM | IA | DS | DEV | SUP | PM | TPM | IA | DS | DEV | SUP | PM | TPM | IA | DS | DEV | SUP | PM | TPM | IA | DS | DEV | SUP | PM | TPM | IA | DS | DEV | SUP | PM | TPM | IA | DS | DEV | SUP
Caroline |  | 130.02 | [6 empty] | 130.02 | [5 empty] | 130.02 | [5 empty] | 130.02 | [5 empty] | 95.348 | [5 empty] | 95.348 | [5 empty] | 95.348 | [5 empty] | 95.348 | [5 empty] | 95.348 | [5 empty] | 95.348
Sam |  | 162.525 | [6 empty] | 162.525 | [5 empty] | 162.525
Elisa | [14 empty] | 162.525 | [5 empty] | 162.525 | [5 empty] | 130.02 | [5 empty] | 130.02 | [5 empty] | 130.02 | [5 empty] | 130.02 | [5 empty] | 130.02 | [5 empty] | 130.02
JT |  | 162.525 | [6 empty] | 162.525 | [5 empty] | 162.525 | [5 empty] | 162.525 | [5 empty] | 130.02 | [5 empty] | 130.02 | [5 empty] | 130.02 | [5 empty] | 130.02 | [5 empty] | 130.02 | [5 empty] | 130.02
Olga | 81.2625 | [6 empty] | 81.2625 | [6 empty] | 81.2625 | [5 empty] | 81.2625
Anthony | 162.525 | [6 empty] | 162.525 | [6 empty] | 162.525 | [5 empty] | 162.525 | [5 empty] | 130.02 | [5 empty] | 130.02 | [5 empty] | 130.02 | [5 empty] | 130.02 | [5 empty] | 130.02 | [5 empty] | 130.02
DD |  |  |  | 162.525 | [6 empty] | 162.525 | [5 empty] | 162.525 | [5 empty] | 162.525 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69
Ben |  |  |  | 162.525 | [6 empty] | 162.525 | [5 empty] | 162.525 | [5 empty] | 162.525 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69
Taylor |  |  |  | 162.525 | [6 empty] | 162.525 | [5 empty] | 162.525 | [5 empty] | 162.525 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69
Kelly |  |  |  |  | 162.525 | [6 empty] | 162.525 | [5 empty] | 162.525 | [5 empty] | 162.525 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69
Franz |  |  |  |  | 162.525 | [6 empty] | 162.525 | [5 empty] | 162.525 | [5 empty] | 162.525 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69
Hugh |  |  | 162.525 | [6 empty] | 162.525 | [5 empty] | 162.525 | [5 empty] | 162.525 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69
JB | [5 empty] | 162.525 | [6 empty] | 162.525 | [5 empty] | 162.525 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 0
Nick | [5 empty] | 162.525 | [6 empty] | 162.525 | [5 empty] | 162.525 | [5 empty] | 162.525 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69
Sirvan | [5 empty] | 162.525 | [6 empty] | 162.525 | [5 empty] | 162.525 | [5 empty] | 162.525 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69
Marian | [5 empty] | 162.525 | [6 empty] | 162.525 | [5 empty] | 162.525 | [5 empty] | 162.525 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69
DK | [6 empty] | 162.525 | [6 empty] | 162.525 | [5 empty] | 162.525 | [5 empty] | 162.525 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69 | [5 empty] | 151.69
TOTAL | 243.7875 | 455.07 | 162.525 | 487.575 | 325.05 | 650.1 | 162.525 | 243.7875 | 455.07 | 162.525 | 487.575 | 325.05 | 650.1 | 162.525 | 861.3825 | 162.525 | 487.575 | 325.05 | 650.1 | 162.525 | 698.8575 | 162.525 | 487.575 | 325.05 | 487.575 | 162.525 | 485.408 | 151.69 | 455.07 | 303.38 | 455.07 | 151.69 | 485.408 | 151.69 | 455.07 | 303.38 | 455.07 | 151.69 | 485.408 | 151.69 | 455.07 | 303.38 | 455.07 | 151.69 | 485.408 | 151.69 | 455.07 | 303.38 | 455.07 | 151.69 | 485.408 | 151.69 | 455.07 | 303.38 | 455.07 | 151.69 | 485.408 | 151.69 | 455.07 | 303.38 | 455.07 | 151.69

## temp
Company | Project | Start date | End date | Prob | Value (£) | Hrs | Rate | type
Lewisham College | Hot Spot (for intranet | 2013-02-01 | 2013-04-01 | 0.6 | 6000 | 60 | 100 | IP
Novartis | Phase 2 - IA and design | 2013-02-01 | 2013-04-01 | 0.8 | 30000 | 300 | 100 | IP
Novartis | Phase 3 - content and build | 2013-04-01 | 2013-07-01 | 0.6 | 70000 | 700 | 100 | IP
Nuffield Health | Body Navigator | 2013-03-01 | 2013-05-01 | 0.6 | 25000 | 271.7391 | 92 | WP
Nuffield Health | Physio Network Expansion | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 0.9 | 15000 | 163.0435 | 92 | WP
Nuffield Health | 30 Hospital Microsites | 2013-03-01 | 2013-05-01 | 0.8 | 40000 | 434.7826 | 92 | WP
Nuffield Health | Consultant Microsites - 200 in 2013 | 2013-02-01 | 2013-05-01 | 0.7 | 150000 | 1630.4348 | 92 | WP
OCD | EMEA intranet | 2013-03-01 | 2013-07-01 | 0.6 | 90000 | 978.2609 | 92 | IP
Visioncare | Gap Analysis | 2013-03-01 | 2013-06-01 | 0.8 | 19000 | 190 | 100 | IP
DePuy EMEA | Interim intranet changes | 2013-02-15 | 2013-04-01 | 0.6 | 15000 | 163.0435 | 92 | IP
Mars | GrowthLab Intranet | 2013-02-01 | 2013-05-01 | 0.6 | 46000 | 500 | 92 | IP
Nuffield Health | Glossary Module | 2013-02-01 | 2013-04-01 | 0.8 | 25000 | 271.7391 | 92 | WP
RSSB | RRUKA support | 2013-02-01 |  | 0.6 | 8000 | 80 | 100 | WS

## PM percentage
Hrs | PM | PM 20
285 | 57 | 57
146 | 36.5 | 29.2
178 | 38 | 35.6
1674 | 509 | 334.8
173.913 | 30 | 34.7826
326.087 | 50 | 65.2174
761 | 190 | 152.2
638 | 156 | 127.6
170 | 46 | 34
410 | 80 | 82
870 | 190 | 174
217 | 60 | 43.4
163 | 40 | 32.6
493 | 120 | 98.6
51 | 10 | 10.2
748 | 140 | 149.6
60 | 10 | 12
300 | 50 | 60
700 | 120 | 140
271.7391 | 40 | 54.3478
163.0435 | 30 | 32.6087
434.7826 | 80 | 86.9565
1630.4348 | 160 | 326.087
500 | 100 | 100
271.7391 | 60 | 54.3478

## Questions to answer
Are we missing any projects?
When maintenance projects are due to end and when?
How much time should team members have available each day?
Does Hugh have too much TPM time allocated - can this reduce with Anthony working on projects instead of Caroline?